#### Контрольно-счётная ПАЛАТЫ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### СОД 2 «ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

(утвержден приказом председателя  Контрольно-счетной палаты приказ  от 14.12.2021 г. № 15-рп)

Сельцо

2021

Содержание

1. Общие положения                                                                                                                            3

2.Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной

Палаты                                                                                                                                                   3

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты                                                                     4

4. Формирование и утверждение плановых документов Контрольно-счетной палаты

5. Форма, структура и содержание планов работы                                                                           9

6. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты                                                      11

7. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты                                          12

| Приложение № 1 Примерная форма Плана работы Контрольно-счетной палаты 13 Приложение № 2 Форма Плана работы Коллегии Контрольно-счетной палаты 17 |  | 14 |
| --- | --- | --- |

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты Сельцовского городского округа СОД 2 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты Сельцовского городского округа» разработан в целях реализации статьи 11 Решения Совета народных депутатов города Сельцо «О переименовании Контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Сельцовского городского округа Брянской области»  с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации, Брянской области и Сельцовского городского округа, а также положений Регламента Контрольно-счетной палаты Сельцовского городского округа (далее – Регламент).

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты Сельцовского городского округа (далее – КСП).

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

определение целей, задач и принципов планирования;

установление порядка формирования и утверждения плановых документов КСП;

определение требований к форме, структуре и содержанию Плана работы КСП;

установление порядка корректировки и контроля исполнения Плана работы КСП.

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты

2.1. КСП строит свою работу на основе Решения Совета народных депутатов города Сельцо «О переименовании Контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Сельцовского городского округа Брянской области», а также плановых документов, разрабатываемых исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля, за формированием и использованием государственных средств.

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля, обеспечения выполнения Контрольно-счетной палатой законодательно установленных задач.

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности КСП, решений Совета народных депутатов, программах социально-экономического развития Российской Федерации, Брянской области и Сельцовского городского округа на среднесрочную перспективу, национальных проектах, отраслевых стратегиях и целевых программах.

2.2. Задачами планирования являются:

а) формирование Плана работы КСП;

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

сочетание и соответствие годового и текущего планирования;

непрерывность планирования;

комплексность планирования (охват планированием всех законодательно установленных задач, видов и направлений деятельности КСП);

равномерность распределения контрольных мероприятий по главным администраторам средств местного бюджета;

рациональность распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КСП;

системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;

координация планов работы КСП с планами работы других органов  муниципального  финансового контроля, а также правоохранительных органов Российской Федерации.

2.4. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых КСП, трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов, а также достижение показателей, содержащихся в докладах о результатах и основных направлениях деятельности КСП как субъекта бюджетного планирования.

2.5. Основными методами планирования являются программно-целевой и нормативный.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании в плановых документах КСП приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности КСП в целях обеспечения эффективного контроля за формированием и исполнением местного бюджета использованием муниципальной  собственности.

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, объемы (репрезентативную выборку) охвата объектов контроля контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в зависимости от целей мероприятий, сложности проверки этих объектов, их отраслевой и муниципальной принадлежности, объема формируемых доходов, состава и объема используемых ими государственных средств и других факторов.

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты

3.1. В Контрольно-счетной палате формируются и утверждаются следующие основные плановые документы: План работы Контрольно-счетной палаты Сельцовского городского округа (годовой);

3.2. План работы Контрольно-счетной палаты включает в себя мероприятия по всем полномочиям, осуществляемым Контрольно-счетной палатой в соответствии со статьей 8 Решения Совета народных депутатов города Сельцо «О переименовании Контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Сельцовского городского округа Брянской области», а также мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты. Указанный план утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

4. Формирование и утверждение плановых документов

Контрольно-счетной палаты

4.1. Формирование и утверждение плановых документов КСП  осуществляется с учетом положений Регламента КСП, настоящего Стандарта в сроки, указанные в соответствующем приказе председателя КСП о формировании и утверждении годового плана КСП на соответствующий год.

4.2. Формирование Плана работы КСП включает осуществление следующих действий:

подготовку предложений в проект Плана работы КСП;

составление проекта Плана работы КСП;

согласование проекта Плана работы КСП;

рассмотрение проекта и утверждение Плана работы КСП.

Формирование проекта Плана работы КСП по примерной форме в соответствие с приложением №1.

4.3. Подготовка предложений в проект Плана работы КСП по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется в соответствии с Решения Совета народных депутатов города Сельцо «О переименовании Контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Сельцовского городского округа Брянской области».

В соответствии со статьей 11 Решения Совета народных депутатов города Сельцо «О переименовании Контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Сельцовского городского округа Брянской области» обязательному включению в План работы КСП подлежат:

поручения   Главы города (депутатов Совета народных депутатов города Сельцо),

предложения и запросы Главы  администрации города Сельцо.

Обязательному рассмотрению при подготовке проекта Плана работы КСП подлежат:

запросы постоянных комиссий народных депутатов города Сельцо;

запросы депутатов Сельцовского городского округа;

запросы администрации города Сельцо;

запросы правоохранительных органов.

При подготовке предложений в проект Плана работы КСП о проведении контрольных мероприятий с участием других муниципальных контрольных и правоохранительных органов в соответствии с документами, подписанными КСП с указанными органами, с ними должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

Подготовка предложений о включении в проект Плана работы КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП, планируемых к проведению совместно со Счетной палатой  субъекта Российской Федерации, осуществляется в соответствии со стандартом организации деятельности Счетной палаты, регламентирующим порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты субъекта  и контрольно-счетного органа Сельцовского городского округа.

Подготовка предложений о включении в проект Плана работы КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП, планируемых к проведению совместно с муниципальными контрольно-счетными органами, осуществляется в соответствии со стандартом Контрольно-счетной палаты, регламентирующим порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  КСП и Контрольно-счетной палаты субъекта.

4.4. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемым в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты, должны содержать следующие данные: вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование; перечень объектов мероприятия (по контрольным мероприятиям); срок проведения мероприятия; ответственные за проведение мероприятия; основание для включения мероприятия в план.

4.4.1. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать задачам и функциям Контрольно-счетной палаты, установленным  « Решением Совета народных депутатов города Сельцо «О переименовании Контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Сельцовского городского округа Брянской области» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области. В наименовании контрольного мероприятия не должны указываться объекты мероприятия, за исключением случаев проведения мероприятия на одном объекте.  В случае планирования проведения совместного (параллельного) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации), совместно (параллельно) с которыми планируется проведение мероприятия. Перечень объектов контрольного мероприятия должен содержать полные и точные наименования объектов с указанием их организационно-правовой формы и местонахождения. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с положениями стандарта СВГФК № 51 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» объектами планируемого контрольного мероприятия могут являться объекты контроля, в отношении которых планируется непосредственное осуществление контрольных действий. В исключительных случаях предложение о включении контрольного мероприятия в План работы Контрольно-счетной палаты может не содержать перечня объектов мероприятия.

4.4.2. При определении срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

4.4.3. Ответственными за проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий являются аудиторы Контрольно-счетной палаты.

4.4.4. Основанием для включения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты могут являться: нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Брянской области «О Контрольно-счетной палате Брянской области», другие федеральные законы и законы Брянской области, федеральные и областные нормативно-правовые акты, определяющие полномочия Контрольно-счетной палаты, в рамках выполнения которых планируется проведение мероприятия; поручения, обращения и запросы, направляемые в Контрольно-счетную палату в соответствии с законодательством Брянской области; решения  председателя Контрольно-счетной палаты

4.5. План работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним, и создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки. Проект Плана работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться исходя из полного использования годового объема служебного времени каждого сотрудника Контрольно-счетной палаты.

4.6. Предложения о включении мероприятий в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты подготавливаются по форме Плана работы Контрольно-счетной палаты.

4.7. Председатель Контрольно-счетной палаты, рассматривает поступившие предложения о включении мероприятий в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты о включении мероприятий в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты.

4.8. Утвержденный План работы Контрольно-счетной палаты размещается на сайте Контрольно-счетной палаты

5. Форма, структура и содержание планов работы

5.1. План работы КСП  имеет  табличную форму, соответствующую примерной форме Плана работы КСП, приведенной в приложении №1.

5.2. Планы работы содержат согласованные по срокам и ответственным за проведение мероприятия перечни планируемых мероприятий, объединенные в отдельные разделы, подразделы и комплексы мероприятий.

5.3. Каждый раздел, подраздел, комплекс мероприятий и мероприятие планов работы имеют свой номер и свое наименование.

Номер раздела планов работы состоит из одного числа (1, 2, 3, … и т.д.).

Номер подраздела планов работы состоит из двух чисел, первое из которых является номером раздела плана работы, в состав которого входит подраздел, второе является порядковым номером подраздела в составе этого раздела (1.1, 1.2, 1.3, …, 2.1, 2.2, 2.3, … и т.д.).

Номер мероприятий состоит из трех чисел, первые два из которых являются номером подраздела плана работы, в состав которого входит  мероприятие, третье является порядковым номером мероприятия в составе этого подраздела (1.1.1, 1.1.2, …, 1.2.1, 1.2.2, …, 2.1.1, 2.1.2, … и т.д.).

5.4. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий планов работы должны отражать осуществление КСП контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, определенных Решением Совета народных депутатов города Сельцо «О переименовании Контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Сельцовского городского округа Брянской области», а также мероприятий по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты.

5.5. Таблица планов работы должны содержать графы в соответствии с приложением №1.

5.5.1. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий.

По контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям в данной графе указываются также вид мероприятия.

5.5.2. В графе «Срок проведения мероприятия» указывается период проведения мероприятия в месяцах.  В случае если срок проведения мероприятия выходит за границы планируемого года, указывается также год начала и (или) окончания мероприятия.

5.5.3. В графе «Ответственные за проведение мероприятия» указываются фамилии и инициалы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, ответственных за проведение мероприятия.

5.5.4. В графе «Основание для включения мероприятия в план» указываются данные в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего Стандарта

6. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты

7.1. Корректировка Плана работы КСП осуществляется на основании решений председателя КСП.

7.2. Предложения по корректировке Плана работы КСП в обязательном порядке вносятся на рассмотрение председателем КСП в случае поступления поручений  Совета народных  депутатов города Сельцо, предложений и запросов Главы администрации города Сельцо.

Предложения по корректировке Плана работы КСП могут вноситься на рассмотрение председателем КСП также в случаях:

поступления обязательных к рассмотрению запросов постоянных комиссий депутатов, администрации города Сельцо, правоохранительных органов;

внесения дополнений и изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области,  Сельцовского городского округа;

выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, сроков проведения мероприятия;

реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия, включенные в План работы КСП в течение текущего года на основании поручений, обращений и запросов, направляемых в КСП в соответствии с федеральным, областным и  муниципальным законодательством;

возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудника КСП, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

При подготовке предложений об изменении Плана работы КСП необходимо исходить из минимизации его корректировки.

7.3. Корректировка Плана работы КСП может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения сроков проведения мероприятий;

изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

7.4. Внесение изменений в План работы КСП принимает председатель КСП

В других случаях корректировки Плана работы КСП, указанных в пункте 7.3 настоящего Стандарта, в обязательном порядке представляется обоснование каждого предлагаемого изменения, которое включается в План работы КСП.

7. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты

9.1. Основной задачей контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в План работы КСП.

9.2. Контроль исполнения Плана работы КСП.

9.3. Контроль исполнения Плана работы  осуществляется председателем КСП.

Приложение №1

к стандарту СОД 2

(к пункту 4.2)

план

работы КОНТРОЛЬНО-счетной палаты Сельцовского городсекого округа

на 20 __ год

(утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты от __ ________ 20__ года ( № _)

| № п/п | Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия |  | Срок проведения мероприятия |  | Ответственные за проведение мероприятия |  | Основание для включения мероприятия в план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль формирования и исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль формирования местного бюджета на 202 год и на период до 202 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контроль исполнения местного бюджета на 202 год и плановый период 202 и 202 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Контроль исполнения местного бюджета за 202 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Экспертно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Сельцовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |