Приложение к постановлению

администрации города Сельцо

 Брянской области

 № 175 от 14 мая 2025 года

**ПЛАН**

 **подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**по Сельцовскому городскому округу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Теплосетевой комплекс** |
| ООО «Теплоцентраль Сельцо» - генеральный директор Матюшкин Е. Г.АО «БХЗ имени 50-летия СССР» - генеральный директор Тюленев Ю.В.ООО «Строительные технологии» - генеральный директор Алдошин Е.Ю. |
| Протяженность тепловых сетей ООО «Теплоцентраль Сельцо» - 10448,0 м в 2-х трубном исполнении |
| Протяженность тепловых сетей АО «БХЗ имени 50-летия СССР» - 2056,0 м в 2-х трубном исполнении |

**Котельная, ул. Кирова, д.46а** |
| №п/п | Наименование мероприятий | Количество | Сроки исполнения | Ответственный | Стоимость работРуб. | Отметка об исполнении |
| 1 | Технический отчет испытания тепловых сетей на максимальную температуру и тепловые и гидравлические потери. | 1 шт. | март 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 35 000,00 | выполнено |
| 2 | Режимная наладка 3 котлов | 1 шт. | февраль 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 93 000,00 | выполнено |
| 3 | Заменить участок теплотрассы ЮГ от ТК\_56 до здания морга | 50 п.м. | апрель 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 75 000,00 |  |
| 4 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-86 – ввод в дом пер.Мейпариани 1. | 15 п.м. | апрель 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 20 000,00 |  |
| 5 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-5 - ввод в дом ул.Мейпариани 34. | 25 п.м. | май 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 85 000,00 |  |
| 6 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-89 - ввод в дом ул.Кирова 63 | 9 п.м. | май-июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 45 000,00 |  |
|  7 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-89 в направлении ТК-4 (Во дворе дома 63 по ул.Кирова) | 28 п.м. | май-июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 135 000,00 |  |
| 8 | Промывка теплообменников отопления | 3 шт. | июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 56 000,00 |  |
| 9 | Промывка теплообменников ГВС | 3 шт. | июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 25 000,00 |  |
| 10 | Поверка приборов учета тепла на котельной | 1шт. | июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 65 000,00 |  |
| 11 | Промывка бак аккумуляторов | 2 шт. | июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 120 000,00 |  |
| 12 | Поверка манометров, сигнализаторов. | 50 шт. | июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 15 000,00 |  |
| 13 | Замена запорной арматуры в ТК-51а | 2 шт. | июнь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 112 000,00 |  |
| 14 | Заменить участок теплотрассы ЮГ от ТК-74 до ТК-77 | 158 п. м. | июль 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 435 000,00 |  |
| 15 | Заменить участок теплотрассы ЮГ (в районе дома №59 по ул.Кирова) | 15 п.м. | август 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 354 000,00 |  |
|  16 | Замена запорной арматуры в ТК-6 | 2 шт.  | сентябрь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 97 500,00 |  |
|  17 | Опрессовка наружных тепловых сетей | 1  | сентябрь 2025 | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | 250 000,00 |  |
| **МБОУ СОШ №5 г. Сельцо, ул. Школьная д. 25 –директор Княгинина М.А.** |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок | 1 | 31.07.2025  | завхоз Козичева Е.В., ООО «Строительные технологии» - генеральный директор Алдошин Е.Ю. |  |  |
| 2 | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, притиркой и заменой непригодной к эксплуатации | 1 | 31.07.2025 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | 1 | 31.07.2025 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт, теплоизоляции теплопроводов, проходящих через помещение(частичная) | 1 | 31.07.2025 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 5 | Очистка гильз под термометры | 1 | 31.07.2025  | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 6 | Частичный ремонт системы отопления в здании школы | 1 | 31.07.2025 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 7 | Опрессовка и промывка системы отопления водопроводной водой до полного | 1 | 31.07.2025 | завхоз Козичева Е.В. | 8 000,00 |  |
| 8 | Частичное утепление подвальных помещений и оконных проемов | 1  | 31.07.2025 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | 1 | 15.09.2025 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 10 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных (частичная) | 1 | 31.08.2025 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 11 | Поверка узла учета и теплосчетчика |  | поверка счетчика действительна до 10.07.2026 | завхоз Козичева Е.В. |  |  |
| 12 | Обучение по тепловым энергоустановкам | 1 | протокол проверки знаний действителен до 10.07.2025 | завхоз Козичева Е.В. | 4 000,00 |  |
| **МБДОУ Детский сад №5 «Ладушки», ул. Брянская д. 2а** |  |
| 1. | Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок |  | 30.06. 2025 | Завхоз, рабочий по ремонту |  |  |
| 2 | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, протиркой и заменой непригодной к эксплуатации  |  | 30.06.2025 | Завхоз, рабочий по ремонту |  |  |
| 3. | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции |  | 31.07.2025 | Завхоз, рабочий по ремонту |  |  |
| 4 | Опрессовка системы отопления. Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды |  | 31.06.2025 | завхоз | 7 500,00 |  |
| 5 | Утепление чердачных помещений |   | 15.09.2025 | Завхоз, рабочий по ремонту | 2 000,00 |  |
| 6 | Регулировка плотности прилегания входных дверей и оконных створок при закрытии. Замена уплотнителя | 15 | 15.09.2025 | Завхоз, рабочий по ремонту | 10 000,00 |  |
| 7  | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | 1 | 15.09.2025 | Завхоз, заведующая Фатеева Е.А. |  |  |
| 8 | Обучение ответственных за тепловые энергоустановки  | 1 | 31.07.2025 | Завхоз, заведующая Фатеева Е.А. | 8 000,00 |  |
| 9 | Установка подпитывающего насоса в газовой котельной | 1 | 31.07.2025 |  завхоз | 36 000,00 |  |
|  |  |
|

|  |
| --- |
|  |
| **АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»**  |

 |
| № | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственный  | Стоимость работРуб. |  |
| 1. | Опрессовка и промывка теплотрасс. На основании выполненной опрессовки произвести ремонт и замену неисправных участков теплосети. |  | 23.08.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 2. | Изоляция трубопроводов тепловой сети Ду100, ДУ80 | 70 м | 01.08.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 3 | Газорегуляторные пункты ПГК-ГРПШ:Ревизия, ремонт, регулировка запорно-регулирующей арматуры, ПЗК, ПСК.Покраска газопровода, запорной арматуры.Согласно плана ППР |  | 30.07.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 4 | ГРУ БМК 12,0 МВт:Ревизия, ремонт, регулировка запорно-регулирующей арматуры, ПЗК, ПСК.Покраска газопровода, запорной арматуры.Согласно плана ППР |  | 30.06.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 5 | Подземные газопроводы:Ревизия, ремонт, запорной арматуры, линзовых компенсаторов в колодцах.Надземные газопроводыРевизия, ремонт, запорной арматуры, осмотр креплений газопроводов, покраска.Согласно плана ППР |  | 30.09.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 6 | Ревизия фланцевых соединений, запорной арматуры на тепловых узлахСогласно плана ППР |  | 30.06.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 7 | Ревизия групп насосов WiloСогласно плана ППР |  | 29.07.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 8 | Замена запорной арматуры на БМК-12,0Согласно плана ППР | 6 шт. | 30.07.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов Bosch Unimat UT-L 30 - 2шт., Bosch Unimat UT-L 28 Теплообменные аппараты «ЭТРА»Согласно плана ППР | 7 шт. | 30.08.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 10 | Испытание пределов срабатывания предохранительно-сбросных клапанов БМК. |  | 30.08.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 11 | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, сигнализации.Согласно плана ППР |  | 30.08.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 12 | Гидравлическое испытание тепловых узлов, котлов Bosch Unimat UT-L30-2шт., Bosch Unimat UT-L 28 и теплообменных аппаратов «ЭТРА» пробным давлением 1,25 рабочегоСогласно плана ППР | 9 шт. | 30.08.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| 13 | Восстановление лакокрасочного покрытия трубопроводов и арматуры тепловых узлов БМК, теплоизоляция поврежденных участков трубопровода БМК. Согласно плана ППР |  | 30.09.2025 | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) |  |  |
| **ООО «Строительные технологии»** |
| котельные: МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» г. Сельцо, МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо, МБОУ СОШ № 3 г. Сельцо.  |
|  |
| №п/п | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения | Ответственный | Стоимость работРуб. | Выполнение |
| 1 | Технический отчет по наладке оборудования КИПиА водогрейных котлов | 3 | август 2025г | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 150 000,00 |  |
| 2 | Режимная наладка котлов | 11 | сентябрь 2025г. | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 270 000,00 |  |
| 3 | Заменить сигнализаторы | 3 | август 2025г. | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 129 000,00 |  |
| 4 | Замена циркуляционного насоса | 1 | июль 2025г. | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 36 000,00 |  |
| 5 | Промывка теплообменников отопления | 2 | июль 2025 | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 28 000,00 |  |
| 6 | Промывка и чистка котлов | 11 | август 2025 | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 55 000,00 |  |
| 7 | Утепление дымовой трубы | 3 | сентябрь 2025 | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 18 000,00 |  |
| 8 | Поверка манометров, сигнализаторов. | 20 | июнь 2025 | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 8 000,00 |  |
| 9. | Замена запорной арматуры ДУ 50 | 2 | июль 2025 | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 10 900,00 |  |
| 10 | Опрессовка внутренних сетей котельной | 3 | сентябрь 2025 | Генеральный директор Алдошин Е.Ю. | 30 000,00 |  |

|  |
| --- |
| **Водоснабжение, водоотведение ул. Кирова д. 59** |
| ООО «Жилкомхоз» - директор Матюшкин Евгений Геннадьевич |
| Водопроводная сеть (городской сектор) -7 310 п м.Водопроводная сеть (частный сектор) – 14 650 п.м. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Количество | Сроки исполнения | Стоимость работРуб. | Ответственный |
| 1 | Замена насосного оборудования скважин | 1 шт.,1 шт. | до 01.09.2025; до 31.12.2025 | 600 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»Дрогобужский А.Н. |
| 2 | Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | 5 шт. | до 01.10.2025 | 300 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»Дрогобужский А.Н. |
| 3 | Замена клапанов обратных | 2 шт. | до 01.09.2025 | 150 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»Дрогобужский А.Н. |
| 4 | Замена прибора учета воды на скважине  | 1шт. | до 01.09.2025 | 230 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»Дрогобужский А.Н. |
| 5 | Замена фекального насоса на КНС  | 1шт. | до 01.09.2025 | 50 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»Дрогобужский А.Н. |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода по пер. 1-ый Ленинский | 706 | до 01.09.2025 | 2 333 318,02 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»Дрогобужский А.Н. |
| **Многоквартирные дома** |
| УК ООО «Жилкомхоз» - директор Матюшкин Евгений Геннадьевич – 83 домаУК ООО «ЖЭК» - директор Огурцов Дмитрий Юрьевич – 2 дома |
| №п/п | Адрес | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный | Стоимость работРуб. |  |
| 1 | Ул. Кирова,59 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 2 | Пр. Горького,1 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз»Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 3 | Пр. Горького,2 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 4 | Пр. Горького,4 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 5 | Пр. Горького,5 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 6 | Пр. Горького,6 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 7 | Пр. Горького,7 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 8 | Пр. Горького,9 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 9 | Пр. Горького,11 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 10 | Пр. Горького,12 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 11 | Пр. Горького,13 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 12 | Ул. Горького,14 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 13 | Ул. Кирова,30 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 14 | Ул. Кирова,43 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 15 | Ул. Кирова,44 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 16 | Ул. Кирова,46 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 17 | Ул. Кирова,55 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 18 | Ул. Кирова,61 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 19 | Ул. Кирова,63 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 20 | Ул. Свердлова,1 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 21 | Ул. Свердлова,3 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 22 | Ул. Свердлова,5 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 23 | Ул. Свердлова,6 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 24 | Ул. Свердлова,7 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. |  60 000,00 |
| 25 | Ул. Свердлова,8 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 26 | Пер. Свердлова,3 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. |  60 000,00 |
| 27 | Пер. Свердлова,5 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. |  60 000,00 |
| 28 | Пер. Свердлова,6 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 29 | Пер. Свердлова,8 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год, замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 30 | Пер. Свердлова,9 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 31 | Ул. Кирова,34 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 32 | Ул. Кирова,36 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 33 | Ул. Кирова,51 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 34 | Ул. Кирова,53 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 35 | Ул.60 лет Октября.20 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 36 | Пер. Мейпариани.18 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 37 | Ул. Мейпариани,20 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 38 | Ул. Мейпариани,22 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 39 | Ул. Мейпариани,26 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 40 | Ул. Мейпариани,28 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 41 | Пер. Мейпариани,1 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 42 | Пер. Мейпариани,3 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 43 | Пер. Мейпариани,5 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 44 | Ул. Мейпариани,24 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 45 | Ул. Мейпариани,30 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 46 | Ул. Мейпариани,32 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 47 | Ул. Мейпариани,34 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 48 | Ул. Куйбышева,15 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 250 000,00 |
| 49 | Ул. Куйбышева,17а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 50 | Ул. Куйбышева,22а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 51 | Ул. Куйбышева,24 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 52 | Ул. Куйбышева,24а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 53 | Ул. Куйбышева,25 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 54 | Пр. Горького,13а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп,ремонт кровли | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.мастер ООО «Жилкомхоз»Аверичев А.В. | 225 000,00456 642,00 |
| 55 | Ул. Кирова,61а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 56 | Ул. Мейпариани,15а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 57 | Ул. Куйбышева,15а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 58 | Ул.60 лет Октября.20а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 59 | Пр. Горького,10 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп,ремонт кровли | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.мастер ООО «Жилкомхоз»Аверичев А.В. | 225 000,00101 476,00 |
| 60 | Ул. Горького,19 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 50 000,00 |  |
| 61 | Ул. Горького,21 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 50 000,00 |
| 62 | Ул. Кирова,42 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 63 | Пер. Свердлова,1 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 64 | Пер. Свердлова,7 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60  000,00 |  |
| 65 | Пер. Свердлова,13 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 66 | Ул. Мейпариани,21 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 67 | Ул. Куйбышева,17 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 68 | Ул. Куйбышева,21 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп,ремонт кровли | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.мастер ООО «Жилкомхоз»Аверичев А.В. | 225 000,00101 476,00 |  |
| 69 | Ул. Куйбышева,22 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 70 | Ул. Кирова,45 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 71 | Ул. Кирова,47 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 72 | Ул. Кирова,49 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 73 | Ул. Кирова,57 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 74 | Ул. Кирова,40 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 75 | Ул. Горького,1 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |  |
| 76 | Ул. Кирова,32 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 77 | Ул. Кирова,38 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 78 | Ул. Мейпариани,30а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |  |
| 79 | Пр. Горького,14а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 60 000,00 |
| 80 | Пр. Горького,16 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 81 | Пр. Горького,17/1 |  ремонт кровли (металлочерепица), ремонт отмостки, изоляция трубопроводов, проведение обследования вентиляционных каналов и дымоходов, замена кранов | До 15.09.2025 | Директор ООО «ЖЭК» Огурцов Д.Ю. |  100 000,00  |
| 82 | Пр. Горького,8 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена лампремонт кровли | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.мастер ООО «Жилкомхоз»Аверичев А.В | 225 000,00202 952,00 |  |
| 83 | Пр. Горького,8а | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 84 | Ул. Куйбышева,28 | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | 225 000,00 |
| 85 | Пр. Горького,15 | Ремонт кровли (шифер), ремонт водосточных труб, ремонт отмостки, замена запорной арматуры, изоляция трубопроводов, обследования вентиляционных каналов и дымоходов, замена кранов, замена кранов, промывка и опрессовка системы отопления  | До 30.09.2025 | Директор ООО «ЖЭК» Огурцов Д.Ю. | 150 000,00 |

|  |
| --- |
| **ГБУЗ «Сельцовская городская больница», ул. Свердлова д. 2** |
| Главный врач – Лужецкая О.В. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ руб. |
| 1 | Оглушить внутренние отопительные системы от наружных. | май 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 2 | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и горячего водоснабжения | май 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 3 | Провести промывку внутренней системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления. | май 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства  |
| 4 | Испытать систему отопления на прочность давлением 6 кг/см2 и ГВС -5 кг/см2 | май 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 5 | Произвести демонтаж приборов учета тепловой энергии для последующей поверки в следующих теплоузлах: склады | май-июнь 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 6 | Произвести поверку этих приборов учета в специализированной организации - 1 шт. | май-июнь 2025 |  начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства  |
| 7 | Произвести монтаж поверенных приборов учета тепловой энергии на места согласно паспортам приборов – 1шт. | июнь 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 8 | Провести ревизию грязевиков | июнь 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | согласно выставленного счета |
| 9 | Очистить гильзы под термометры и заменить в них масло  | июль 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 10 | Отрезервировать воздушники на системах отопления во всех отделениях | июль 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 11 | Аттестовать ответственных работников больницы в комиссии Ростехнадзора |  сентябрь-октябрь 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |
| 12 | Составить паспорт готовности зданий к отопительному сезону | сентябрь 2025 | начальник АХО Самохин В.И. | Собственные средства |

|  |
| --- |
| **«Дворец культуры им. В.В. Мейпариани», ул. Мейпариани д. 17**МБУК «Дворец культуры им. В.В.Мейпариани» г. Сельцо (ул. Мейпариани 17) и филиала ДК (Молодежного Центра (ул. Куйбышева 30) |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Произвести ревизию фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок. | До 25 июня 2025 | сантехник Новиков К.Е. | Не требуется |
| 2 | Произвести полную ревизию задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры.10 шт. | До 25 июня 2025 | сантехник Новиков К.Е. | Не требуется |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов).4 шт. | До 21 августа 2025 | сантехник Новиков К.Е. | Не требуется |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции | До 21 августа 2025 | сантехник Новиков К.Е. | Собственные средства |
| 5 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных. 8 шт. | До 25 июня 2025  | Д.Н. Шиенков, инженер | Собственные средства |
| 6 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла. Проверка электропроводки и освещения в помещении узла управления, 4 шт. | До 25 июня 2025  | сантехник Новиков К.Е. | Не требуется |
| 7 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. | До 21 августа 2025 |  Д. Н. Шиенков, инженер | Не требуется |
| 8 | Промывка и опрессовка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. | До 28 августа 2025 | Д. Н. Шиенков, инженер | 50 000,00 |
| 9 | Проверка контрольно-измерительных приборов и приборов учета тепловой энергии, 2 шт. | До 21 август 2025  | Д. Н. Шиенков, инженер | собственные средства |
| 10 | Провести приемку систем теплоснабжения с оформлением акта | до 28 августа 2025 | Д. Н. Шиенков, инженер | Не требуется |
| **МБУДО «Детская школа искусств», ул. Мейпариани д. 19** |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ Руб. |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений, задвижек, вентилей и кранов. | май 2025 | Фролов Ю.М., слесарь | Не требуется |
| 2 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. | май 2025 | Фролов Ю.М., слесарь | 1 800,00 |
| 3 | Проверка электропроводки и освещения в помещении узла управления | постоянно  | Колос А.В., техник-электрик | 2 500,00  |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляционных материалов, частично | июнь-июль 2025  | Моторина Р. П. зам. директора по АХР | 5 000,00 |
| 5 | Промывка внутренней системы отопления гидропневматическим методом до полного осветления воды. Испытание системы отопления на прочность и плотность давлением 6,0 гкс/мс2 | май 2025 | Моторина Р. П. зам. директора по АХР | 25 368,00 |
| 6 | Обучение ответственного по эксплуатации ТЭУ | июль 2025 | Маврина Л.Ф., директор | 2 600,00 |
| 7 | Обучение ответственного за электробезопасность | июль 2025 | Колос А.В., техник-электрик | 2 600,00 |
|  8 | Приемка системы теплоснабжения с оформлением акта | август 2025 | Маврина Л.Ф., директор | Не требуется |
| **ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков им. В.А. Козыревой г. Сельцо», ул. Куйбышева д. 26**Директор приюта Г.В. Козлова |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Перекрыть внутренние отопительные системы от наружных | апрель 2025 | Климова Л.Т. зав.хоз | Не требуется |
| 2. | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления | июнь 2025 | Климова Л.Т. зав.хоз | 23 100,00 |
| 3. | Гидравлическое испытание теплового узла | июнь 2025 | Климова Л.Т. зав.хоз |  |
| 4. | Обучение и аттестация ответственного лица за работу теплоустановки,  | апрель 2025 | Климова Л.Т. зав.хоз | 1 590,00 |
| 5. | Обучение и аттестация ответственного лица за электрохозяйство  | апрель 2025 | Климова Л.Т. зав.хоз | 1 590,00 |

|  |
| --- |
| **МБДОУ Детский сад №1 «Гуси-лебеди», ул. Куйбышева д. 23**Руководитель – Храбровская Л.В. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов ремонтных работ,2 | 01.06.2025 | Завхоз-Гулютина А.В.. | Не требуется |
| 2 | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада,1 | 01.06.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. | Не требуется  |
| 3 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения, по необходимости | 31.07.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. |  |
| 4 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | 21.06.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. | 7 500,00  |
| 5 | Оформление актов готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2025гг. | 01.09.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. | Не требуется |
| 6 | Обучение ответственного сотрудника по работе с теплоустановками | 01.09.2025г | Завхоз-Гулютина А.В. | 8 000,00  |
| 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения, по необходимости | 15.10.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. |  |
| 8 | Замена окон, 7 шт. | май 2025 | Руководитель Храбровская Л.В. | 190 001,00 |

|  |
| --- |
| **МБДОУ Детский сад №2 «Чебурашка», пр. Горького д. 3** Руководитель - Глазкова В.Г. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов ремонтных работ | до 01.06.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.Завхоз – Бобкова И.И. |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада | до 01.06.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.Завхоз – Бобкова И.И. |  |
| 3 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | Июнь-август 2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.Завхоз – Бобкова И.И. | 7 000,00  |
| 4 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | до 01.06.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.Завхоз – Бобкова И.И. | 7 500,00 |
| 5 | Замена 9 окон  | 15.09.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.Завхоз – Бобкова И.И. | 287 665,28 |
| 6 | Обучение ответственного лица за работу с теплоустановками | июнь 2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.Завхоз – Бобкова И.И. | 8 000,00  |
| 7 | Оформление актов готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг. | Сентябрь 2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.Завхоз – Бобкова И.И. | Не требуется |

|  |
| --- |
| **МБДОУ Детский сад №3 «Ивушка», ул. 60 лет Октября д. 22** Руководитель-Ручкина Г.В. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов работ | 17.06.2025 | Заведующая ДС Ручкина Г.В.Завхоз – Макарова Н.Л. | Не требуется  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада | 17.06.2025 | Заведующая ДС Ручкина Г.В.Завхоз – Макарова Н.Л. | Не требуется  |
| 3 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | 17.06.2025 | Заведующая ДС Ручкина Г.В.Завхоз – Макарова Н.Л. | Не требуется  |
| 4 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | 02.07.2025 |  Заведующая ДС Ручкина Г.В.Завхоз – Макарова Н.Л. | 10 000,00  |
| 5 | Утепление окон и дверей здания | 09.09.2025 | Заведующая ДС Ручкина Г.В.Завхоз – Макарова Н.Л. | Не требуется  |
| 6 | Оформление актов готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг. | 15.08.2025 | Заведующая ДС Ручкина Г.В.Завхоз – Макарова Н.Л. | Не требуется |
| 7 | Замена теплосчетчика отопления | до 25.07.2025 | Заведующая ДС Ручкина Г.В.Завхоз – Макарова Н.Л. | 163 000,00 |
|

|  |
| --- |
| **МБДОУ Детский сад №4 «Сказка», пер. Мейпариани д. 4** Руководитель-Шлянцева Л.Н. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов ремонтных работ |  01.06.2025 |  Завхоз-Власенкова А.В.,заведующая ДС Л. Н. Шлянцева | Не требуется  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада | 01.06.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,заведующая ДС Л. Н. Шлянцева | Не требуется |
| 3 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | 31.07.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,заведующая ДС Л. Н. Шлянцева | 20 000,00 |
| 4 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | 15.08.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,заведующая ДСЛ. Н. Шлянцева | 6 000,00  |
| 5 | Утепление окон и дверей здания | 15.09.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,заведующая ДС Л. Н. Шлянцева | 3 000,00 |
| 6 | Поверка теплосчетчика ТЭРМ-02 и комплектов термообразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур | 01.09.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,заведующая ДС Л. Н. Шлянцева | 22 000,00 |
| 7 | Оформление акта готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025гг. | 15.09.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,заведующая ДС Л. Н. Шлянцева |  |

**МБОУ СОШ №1 г. Сельцо, ул. Мейпариани д. 15**директор Карпушкина О.А. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок | До 30.07.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | Не требуется |
| 2 | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, притиркой и заменой непригодной к эксплуатации | До 30.07.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | Не требуется |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | До 30.07.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И.  | Не требуется |
| 4 | Чистка о покраска труб, ремонт теплоизоляции | До 30.07.2025 | Зам. директора по АХРПигарева Н.И. | 5 000,00 |
| 5 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла | До 30.07.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | Не требуется |
| 6 | Поверка и замена термометров, манометров на исправность | До 30.08.2025 | Зам. директора по АХРПигарева Н.И.  | 8 000,00 |
| 7 | Опрессовка системы отопления. Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | До 30.07.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | 10 000,00 |
| 8 | Утепление чердачных и подвальных помещений, дверных проемов-3 шт., оконных проемов-39 шт.  | До 15.09.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | 4 000,00 |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | До 15.09.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | Не требуется |
| 10 | Обучение ответственных лиц  | До 26.07.2025 | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | 3 500,00 |
| **МБОУ СОШ №2 г. Сельцо, ул. Куйбышева д. 19** директор Мазаева Л.В. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | Не требуется |
| 2 | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, притиркой и заменой непригодной к эксплуатации | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | Не требуется |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | Не требуется |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции теплопроводов, проходящих через помещение (частичная) | До 31.07.2025 |  Завхоз Магурова Г. Г. | 5 000,00 |
| 5 | Очистка гильз под термометры  | До 31.07.2025 | Завхоз. Магурова Г. Г. | Не требуется |
| 6 | Частичный ремонт системы отопления в здании школы | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | Не требуется  |
| 7 | Опрессовка и промывка системы отопления водопроводной водой до полного осветления воды | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | 8 000,00 |
| 8 | Частичное утепление чердачных и подвальных помещений, дверных и оконных проемов | До 31.08.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. |  |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | До 15.09.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. |  |
| 10 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных | до 31.08.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. |  |
| 11 | Поверка узла учета и теплосчетчика | поверка счетчика действительна до 10.07.2026  | Завхоз Магурова Г. Г. |  |
| 12 | Обучение по тепловым установкам | Протокол поверки знаний действителен до 10.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | 4 000,00 |
| **МБОУ СОШ №3 г. Сельцо, ул. Брянская д. 3** директор Кузнецова Н.Ф. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Ремонт котельной | до 01.09.2025 | директор Кузнецова Н.Ф. | по факту после проведения диагностики |
| 2 | Проведение торгов по аренде котельной (срок окончания аренды сентябрь 2025) | до 01.09.2025 | директор Кузнецова Н.Ф. | по факту после проведения торгов |
| 3 | Полная ревизия запорно-регулирующего оборудования, трубопроводов систем отопления, тепловых сетей, изоляции водоснабжения и отопления в здании школы  | До 01.08.2025  | Завхоз Журова Н.В. | 20 000,00 |
| 4 | Проверка работоспособности приборов учета расходов тепловой энергии и воды | До 01.08.2025 | Завхоз Журова Н.В. | 10 000,00 |
| 5 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | До 01.08.2025 | Завхоз Журова Н.В. | 50 000,00 |
| 6 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания школы | До 01.08.2025 |  Завхоз Журова Н.В. | 10 000,00 |
| 7 | Обучение ответственных лиц за эксплуатацию тепловых установок | До 01.09.2025 | Завхоз Журова Н.В. | 5 000,00 |
| 8 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования | До 01.09.2025 | Завхоз Журова Н.В. | 20 000,00 |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 | До 01.09.2025 | Завхоз Журова Н.В. |  |
| **МБОУ СОШ №4 г. Сельцо, пер. Мейпариани д. 2**директор Горохова Л.Я. |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов)  | 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | Не требуется |
| 2 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции  | До 31. 07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | Не требуется |
| 3 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла.  | До 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | Не требуется |
| 4 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления | До 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | Не требуется |
| 5 | Опрессовка системы отопления, промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды  | До 31.08.2025 |  Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | 8 000,00 |
| 6 | Утепление чердачных и подвальных помещений, дверных и оконных проемов, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через помещения | До 31.08.2025 |  Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. |  |
| 7 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных | До 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. |  |
| 8 | Герметизация изоляции вводов | До 15.06.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | Не требуется |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | до 15.09.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. |  |
| 10 | Обучение ответственных лиц | До 15.09.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | 4 000,00 |

|  |
| --- |
|  **МБУ ДО СШ города Сельцо** **ул. Кирова д. 48** |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Перекрыть внутренние отопительные системы от наружных.  | май 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. |  |
| 2 | Ревизия вентилей с заменой изношенных деталей. | июнь-июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 700,00 |
| 3 | Ревизия двух задвижек ДУ 100 с протиркой и опрессовкой на герметичность сальниковой набивки  | июнь-июль 2025 |  Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 500,00 |
| 4 | Проверка приборов учета на системе горячего водоснабжения и отопления. | июнь-июль 2025  | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 800,00 |
| 5 | Замена кранов Маевского на системе отопления | июнь-июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 500,00 |
| 6 | Покраска труб и ремонт теплоизоляции 4 п.м.  | июнь- август 2025 |  Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 1 200,00 |
| 7 | Утепление труб горячего водоснабжения и отопления,4 п.м. | июнь- июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 800,00 |
| 8 | Промывка систем отопления с последующим гидравлическим испытанием | июль- июль 2025 |  Ведущий инженер Соломатов В.Б. |  |
| 9 | Проверка приборов давления (манометров) | июнь-июль 2025  | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 3 000,00 |

|  |
| --- |
| **МКУ «Управление социально-культурной сферы г. Сельцо» (г. Сельцо ул. 60 лет Октября д.18)** |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефективных прокладок | 03.06.2025 | Главный инженер Костина Т.С. | Не требуется |
| 2 | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры,6 шт. | 03.06.2025 | Главный инженер Костина Т.С. | Не требуется |
| 3 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции | 01.09.2025 | Главный инженер Костина Т.С. |  |
| 4 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных,2 шт | 15.07.2025 | Главный инженер Костина Т.С. | Не требуется |
| 5 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла. Проверка электропроводки и освещения в помещении узла управления | 02.09.2025 | Главный инженер Костина Т.С. | 3 000,00 |
| 6 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления | 15.08.2025 | Главный инженер Костина Т.С. |  |
| 7 | Промывка и опрессовка системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | 15.08.2025 | Главный инженер Костина Т.С. | 8 000,00 |
| 8 | Обучение лица, ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок | 15.08.2025 | Главный инженер Костина Т.С. | 4 000,00 |
| 9 | Оформление акта готовности систем отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг | 30.09.2025 | Главный инженер Костина Т.С. | Не требуется |
| **ГБСУСОН «Сельцовский дом интернат для престарелых и инвалидов»** |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1. | Ревизия задвижек, вентилей, кранов, грязевиков и фильтров, фланцевых соединений с заменой деф. прокладок | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 2. | Изоляция трубопроводов. Герметизация вводов. Гидропромывка системы отопления и сети | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 3. | Утепление зданий | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 4. | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления вентиляции и системы горячего водоснабжения | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. |  |
| 5. | Гидравлическое испытание | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 6. | Установка расчетных элементов провести после гидропневмопромывки и опрессовки в присутствии представителя ООО «Теплоцентраль Сельцо» | июнь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. |  |
| 7. | Очередная поверка поверки теплосчетчиков SA-94/2M. SA-94/2 и термопреобразователей сопротивления КТПТР-01, 4 шт. | июнь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | 35 000,00 |
| 8. | Обучение по допуску к работам в тепловых эенргоустановках,1 | сентябрь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | 3 000,00 |
| 9. | Подписание и получения Акта готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2025-2026год | июнь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В., слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| **ГБУ КЦСОН города Сельцо** |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работРуб. |
| 1 | Перекрыть внутренние отопительные системы от наружных | май 2025 | Непша С.Е. |  |
| 2 | Ревизия вентилей с заменой изношенный деталей,4 шт. | май-июнь 2025 | Непша С.Е. | 3 000,00 |
| 3 | Проверка приборов учета на системе горячего водоснабжения и замена приборов учета на отоплении, 3 шт.  | июнь 2025 | Непша С.Е. | 6 000,00 |
| 4 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла,6 шт.  | июль 2025 | Непша С.Е. | Не требуется  |
| 5 | Провести гидравлическое испытание теплового узла | июль 2025  | Непша С.Е. | 13 000,00 |
| 6 | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления водой -1 | июль 2025 | Непша С.Е. | Не требуется  |

**Центральная городская библиотека г. Сельцо**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидропромывка и опрессовка внутренней системы отопления | июнь 2025  | Новикова А.В. -завхоз | 15 660,00 |