Приложение к постановлению

администрации города Сельцо

Брянской области

№ 175 от 14 мая 2025 года

**ПЛАН**

**подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**по Сельцовскому городскому округу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Теплосетевой комплекс** | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» - генеральный директор Матюшкин Е. Г.  АО «БХЗ имени 50-летия СССР» - генеральный директор Тюленев Ю.В.  ООО «Строительные технологии» - генеральный директор Алдошин Е.Ю. | | Протяженность тепловых сетей ООО «Теплоцентраль Сельцо» - 10448,0 м в 2-х трубном исполнении | | Протяженность тепловых сетей АО «БХЗ имени 50-летия СССР» - 2056,0 м в 2-х трубном исполнении |   **Котельная, ул. Кирова, д.46а** | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | | Количество | | Сроки исполнения | | Ответственный | | Стоимость работ  Руб. | Отметка об исполнении |
| 1 | Технический отчет испытания тепловых сетей на максимальную температуру и тепловые и гидравлические потери. | | 1 шт. | | март 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 35 000,00 | выполнено |
| 2 | Режимная наладка 3 котлов | | 1 шт. | | февраль 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 93 000,00 | выполнено |
| 3 | Заменить участок теплотрассы ЮГ от ТК\_56 до здания морга | | 50 п.м. | | апрель 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 75 000,00 |  |
| 4 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-86 – ввод в дом пер.Мейпариани 1. | | 15 п.м. | | апрель 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 20 000,00 |  |
| 5 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-5 - ввод в дом ул.Мейпариани 34. | | 25 п.м. | | май 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 85 000,00 |  |
| 6 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-89 - ввод в дом ул.Кирова 63 | | 9 п.м. | | май-июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 45 000,00 |  |
| 7 | Замена участка теплотрассы СЕВЕР от ТК-89 в направлении ТК-4 (Во дворе дома 63 по ул.Кирова) | | 28 п.м. | | май-июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 135 000,00 |  |
| 8 | Промывка теплообменников отопления | | 3 шт. | | июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 56 000,00 |  |
| 9 | Промывка теплообменников ГВС | | 3 шт. | | июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 25 000,00 |  |
| 10 | Поверка приборов учета тепла на котельной | | 1шт. | | июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 65 000,00 |  |
| 11 | Промывка бак аккумуляторов | | 2 шт. | | июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 120 000,00 |  |
| 12 | Поверка манометров, сигнализаторов. | | 50 шт. | | июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 15 000,00 |  |
| 13 | Замена запорной арматуры в ТК-51а | | 2 шт. | | июнь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 112 000,00 |  |
| 14 | Заменить участок теплотрассы ЮГ от ТК-74 до ТК-77 | | 158 п. м. | | июль 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 435 000,00 |  |
| 15 | Заменить участок теплотрассы ЮГ (в районе дома №59 по ул.Кирова) | | 15 п.м. | | август 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 354 000,00 |  |
| 16 | Замена запорной арматуры в ТК-6 | | 2 шт. | | сентябрь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 97 500,00 |  |
| 17 | Опрессовка наружных тепловых сетей | | 1 | | сентябрь 2025 | | ООО «Теплоцентраль Сельцо» главный инженер Марченков И.Г. | | 250 000,00 |  |
| **МБОУ СОШ №5 г. Сельцо, ул. Школьная д. 25 –директор Княгинина М.А.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В., ООО «Строительные технологии» - генеральный директор Алдошин Е.Ю. | |  |  |
| 2 | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, притиркой и заменой непригодной к эксплуатации | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров  (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт, теплоизоляции теплопроводов, проходящих через помещение(частичная) | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 5 | Очистка гильз под термометры | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 6 | Частичный ремонт системы отопления в здании школы | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 7 | Опрессовка и промывка системы отопления водопроводной водой до полного | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | | 8 000,00 |  |
| 8 | Частичное утепление подвальных помещений и оконных проемов | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | | 1 | | 15.09.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 10 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных (частичная) | | 1 | | 31.08.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 11 | Поверка узла учета и теплосчетчика | |  | | поверка счетчика действительна до 10.07.2026 | | завхоз Козичева Е.В. | |  |  |
| 12 | Обучение по тепловым энергоустановкам | | 1 | | протокол проверки знаний действителен до 10.07.2025 | | завхоз Козичева Е.В. | | 4 000,00 |  |
| **МБДОУ Детский сад №5 «Ладушки», ул. Брянская д. 2а** | | | | | | | | | |  |
| 1. | Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок | |  | | 30.06. 2025 | | Завхоз, рабочий по ремонту | |  |  |
| 2 | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, протиркой и заменой непригодной к эксплуатации | |  | | 30.06.2025 | | Завхоз, рабочий по ремонту | |  |  |
| 3. | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции | |  | | 31.07.2025 | | Завхоз, рабочий по ремонту | |  |  |
| 4 | Опрессовка системы отопления. Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | |  | | 31.06.2025 | | завхоз | | 7 500,00 |  |
| 5 | Утепление чердачных помещений | |  | | 15.09.2025 | | Завхоз, рабочий по ремонту | | 2 000,00 |  |
| 6 | Регулировка плотности прилегания входных дверей и оконных створок при закрытии. Замена уплотнителя | | 15 | | 15.09.2025 | | Завхоз, рабочий по ремонту | | 10 000,00 |  |
| 7 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | | 1 | | 15.09.2025 | | Завхоз, заведующая  Фатеева Е.А. | |  |  |
| 8 | Обучение ответственных за тепловые энергоустановки | | 1 | | 31.07.2025 | | Завхоз, заведующая  Фатеева Е.А. | | 8 000,00 |  |
| 9 | Установка подпитывающего насоса в газовой котельной | | 1 | | 31.07.2025 | | завхоз | | 36 000,00 |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| |  | | --- | |  | | **АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»** | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятий | |  | | Срок исполнения | | Ответственный | | Стоимость работ  Руб. |  |
| 1. | Опрессовка и промывка теплотрасс. На основании выполненной опрессовки произвести ремонт и замену неисправных участков теплосети. | |  | | 23.08.2025 | | главный энергетик Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 2. | Изоляция трубопроводов тепловой сети Ду100, ДУ80 | | 70 м | | 01.08.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 3 | Газорегуляторные пункты ПГК-ГРПШ:  Ревизия, ремонт, регулировка запорно-регулирующей арматуры, ПЗК, ПСК.  Покраска газопровода, запорной арматуры.  Согласно плана ППР | |  | | 30.07.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 4 | ГРУ БМК 12,0 МВт:  Ревизия, ремонт, регулировка запорно-регулирующей арматуры, ПЗК, ПСК.  Покраска газопровода, запорной арматуры.  Согласно плана ППР | |  | | 30.06.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 5 | Подземные газопроводы:  Ревизия, ремонт, запорной арматуры, линзовых компенсаторов в колодцах.  Надземные газопроводы  Ревизия, ремонт, запорной арматуры, осмотр креплений газопроводов, покраска.  Согласно плана ППР | |  | | 30.09.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 6 | Ревизия фланцевых соединений, запорной арматуры на тепловых узлах  Согласно плана ППР | |  | | 30.06.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 7 | Ревизия групп насосов Wilo  Согласно плана ППР | |  | | 29.07.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 8 | Замена запорной арматуры на БМК-12,0  Согласно плана ППР | | 6 шт. | | 30.07.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов  Bosch Unimat UT-L 30 - 2шт.,  Bosch Unimat UT-L 28  Теплообменные аппараты «ЭТРА»  Согласно плана ППР | | 7 шт. | | 30.08.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 10 | Испытание пределов срабатывания предохранительно-сбросных клапанов БМК. | |  | | 30.08.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 11 | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, сигнализации.  Согласно плана ППР | |  | | 30.08.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 12 | Гидравлическое испытание тепловых узлов, котлов Bosch Unimat UT-L30-2шт., Bosch Unimat UT-L 28 и теплообменных аппаратов «ЭТРА» пробным давлением 1,25 рабочего  Согласно плана ППР | | 9 шт. | | 30.08.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| 13 | Восстановление лакокрасочного покрытия трубопроводов и арматуры тепловых узлов БМК, теплоизоляция поврежденных участков трубопровода БМК. Согласно плана ППР | |  | | 30.09.2025 | | главный энергетик  Ромашов А.В. (цех 7) | |  |  |
| **ООО «Строительные технологии»** | | | | | | | | | | |
| котельные: МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» г. Сельцо,  МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо, МБОУ СОШ № 3 г. Сельцо. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование работ | | Количество | | Сроки выполнения | | Ответственный | Стоимость работ  Руб. | Выполнение |
| 1 | | Технический отчет по наладке оборудования КИПиА водогрейных котлов | | 3 | | август 2025г | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 150 000,00 |  |
| 2 | | Режимная наладка котлов | | 11 | | сентябрь 2025г. | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 270 000,00 |  |
| 3 | | Заменить сигнализаторы | | 3 | | август 2025г. | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 129 000,00 |  |
| 4 | | Замена циркуляционного насоса | | 1 | | июль 2025г. | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 36 000,00 |  |
| 5 | | Промывка теплообменников отопления | | 2 | | июль 2025 | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 28 000,00 |  |
| 6 | | Промывка и чистка котлов | | 11 | | август 2025 | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 55 000,00 |  |
| 7 | | Утепление дымовой трубы | | 3 | | сентябрь 2025 | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 18 000,00 |  |
| 8 | | Поверка манометров, сигнализаторов. | | 20 | | июнь 2025 | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 8 000,00 |  |
| 9. | | Замена запорной арматуры ДУ 50 | | 2 | | июль 2025 | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 10 900,00 |  |
| 10 | | Опрессовка внутренних сетей котельной | | 3 | | сентябрь 2025 | | Генеральный директор  Алдошин Е.Ю. | 30 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Водоснабжение, водоотведение ул. Кирова д. 59** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО «Жилкомхоз» - директор Матюшкин Евгений Геннадьевич | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водопроводная сеть (городской сектор) -7 310 п м.  Водопроводная сеть (частный сектор) – 14 650 п.м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование мероприятий | | | Количество | | Сроки исполнения | | Стоимость работ  Руб. | Ответственный | | | | | | | |
| 1 | | Замена насосного оборудования скважин | | | 1 шт.,  1 шт. | | до 01.09.2025;  до 31.12.2025 | | 600 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»  Дрогобужский А.Н. | | | | | | | |
| 2 | | Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | | | 5 шт. | | до 01.10.2025 | | 300 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»  Дрогобужский А.Н. | | | | | | | |
| 3 | | Замена клапанов обратных | | | 2 шт. | | до 01.09.2025 | | 150 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»  Дрогобужский А.Н. | | | | | | | |
| 4 | | Замена прибора учета воды на скважине | | | 1шт. | | до 01.09.2025 | | 230 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»  Дрогобужский А.Н. | | | | | | | |
| 5 | | Замена фекального насоса на КНС | | | 1шт. | | до 01.09.2025 | | 50 000,00 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»  Дрогобужский А.Н. | | | | | | | |
| 6 | | Капитальный ремонт водопровода по пер. 1-ый Ленинский | | | 706 | | до 01.09.2025 | | 2 333 318,02 | начальник очистных сооружений ООО «Жилкомхоз»  Дрогобужский А.Н. | | | | | | | |
| **Многоквартирные дома** | | | | | | | | | | | | | |
| УК ООО «Жилкомхоз» - директор Матюшкин Евгений Геннадьевич – 83 дома  УК ООО «ЖЭК» - директор Огурцов Дмитрий Юрьевич – 2 дома | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Адрес | | Наименование работ | Срок выполнения | | Ответственный | | Стоимость работ  Руб. | | | | | | |  | | | |
| 1 | Ул. Кирова,59 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 2 | Пр. Горького,1 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До  31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз»  Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 3 | Пр. Горького,2 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 4 | Пр. Горького,4 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 5 | Пр. Горького,5 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 6 | Пр. Горького,6 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 7 | Пр. Горького,7 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 8 | Пр. Горького,9 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год), замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 9 | Пр. Горького,11 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 10 | Пр. Горького,12 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 11 | Пр. Горького,13 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 12 | Ул. Горького,14 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 13 | Ул. Кирова,30 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 14 | Ул. Кирова,43 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 15 | Ул. Кирова,44 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 16 | Ул. Кирова,46 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 17 | Ул. Кирова,55 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | |
| 18 | Ул. Кирова,61 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 19 | Ул. Кирова,63 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 20 | Ул. Свердлова,1 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | |
| 21 | Ул. Свердлова,3 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 22 | Ул. Свердлова,5 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | |
| 23 | Ул. Свердлова,6 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | |
| 24 | Ул. Свердлова,7 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | |
| 25 | Ул. Свердлова,8 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | |  | | | | | |
| 26 | Пер. Свердлова,3 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | |
| 27 | Пер. Свердлова,5 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | |
| 28 | Пер. Свердлова,6 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |  | | |
| 29 | Пер. Свердлова,8 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год, замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | |
| 30 | Пер. Свердлова,9 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 31 | Ул. Кирова,34 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 32 | Ул. Кирова,36 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |  | | |
| 33 | Ул. Кирова,51 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 34 | Ул. Кирова,53 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | |  | | | | | | | |
| 35 | Ул.60 лет Октября.20 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | |  | | | | | | |
| 36 | Пер. Мейпариани.18 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | |
| 37 | Ул. Мейпариани,20 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | |
| 38 | Ул. Мейпариани,22 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | |
| 39 | Ул. Мейпариани,26 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | |  | | | | | | | |
| 40 | Ул. Мейпариани,28 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | |
| 41 | Пер. Мейпариани,1 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | |
| 42 | Пер. Мейпариани,3 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | |
| 43 | Пер. Мейпариани,5 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | |  | | | | | | | |
| 44 | Ул. Мейпариани,24 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | |
| 45 | Ул. Мейпариани,30 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | |
| 46 | Ул. Мейпариани,32 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | |  | | | | | | |
| 47 | Ул. Мейпариани,34 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | |
| 48 | Ул. Куйбышева,15 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 250 000,00 | | | |
| 49 | Ул. Куйбышева,17а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | |  | | | | | |
| 50 | Ул. Куйбышева,22а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | |
| 51 | Ул. Куйбышева,24 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | |
| 52 | Ул. Куйбышева,24а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | |
| 53 | Ул. Куйбышева,25 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 54 | Пр. Горького,13а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп,  ремонт кровли | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.  мастер ООО «Жилкомхоз»  Аверичев А.В. | | 225 000,00  456 642,00 | | | | | | |
| 55 | Ул. Кирова,61а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 56 | Ул. Мейпариани,15а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 57 | Ул. Куйбышева,15а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 58 | Ул.60 лет Октября.20а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 59 | Пр. Горького,10 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп,  ремонт кровли | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.  мастер ООО «Жилкомхоз»  Аверичев А.В. | | 225 000,00  101 476,00 | | | | | | |
| 60 | Ул. Горького,19 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 50 000,00 | | | | | | |  | | | |
| 61 | Ул. Горького,21 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 50 000,00 | | | | | | |
| 62 | Ул. Кирова,42 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | |
| 63 | Пер. Свердлова,1 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | |
| 64 | Пер. Свердлова,7 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60  000,00 | | | | | | | |  | | |
| 65 | Пер. Свердлова,13 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 66 | Ул. Мейпариани,21 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | |
| 67 | Ул. Куйбышева,17 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | |
| 68 | Ул. Куйбышева,21 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп,  ремонт кровли | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.  мастер ООО «Жилкомхоз»  Аверичев А.В. | | 225 000,00  101 476,00 | | | | | | | | |  | |
| 69 | Ул. Куйбышева,22 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год); замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | | |
| 70 | Ул. Кирова,45 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | | |
| 71 | Ул. Кирова,47 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | | |  | |
| 72 | Ул. Кирова,49 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | | |
| 73 | Ул. Кирова,57 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | | |
| 74 | Ул. Кирова,40 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | | |
| 75 | Ул. Горького,1 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | | |  | |
| 76 | Ул. Кирова,32 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | | |
| 77 | Ул. Кирова,38 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | | |
| 78 | Ул. Мейпариани,30а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |  | | |
| 79 | Пр. Горького,14а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 80 | Пр. Горького,16 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | |
| 81 | Пр. Горького,17/1 | | ремонт кровли (металлочерепица), ремонт отмостки, изоляция трубопроводов, проведение обследования вентиляционных каналов и дымоходов, замена кранов | До 15.09.2025 | | Директор ООО «ЖЭК» Огурцов Д.Ю. | | 100 000,00 | | | | | | | |
| 82 | Пр. Горького,8 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; проверка вентиляционных каналов и дымоходов (3 раза в год) замена ламп  ремонт кровли | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г.  мастер ООО «Жилкомхоз»  Аверичев А.В | | 225 000,00  202 952,00 | | | | | | | |  | | |
| 83 | Пр. Горького,8а | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | |
| 84 | Ул. Куйбышева,28 | | Ревизия задвижек, ветилей, кранов, фланцевых соединений; ревизия грязевиков, фильтров; промывка инженерных тепловых сетей; опрессовка отопительной системы; замена ламп | До 31.08.2025 | | главный инженер ООО «Жилкомхоз» Марченков И.Г. | | 225 000,00 | | | | | | | |
| 85 | Пр. Горького,15 | | Ремонт кровли (шифер), ремонт водосточных труб, ремонт отмостки, замена запорной арматуры, изоляция трубопроводов, обследования вентиляционных каналов и дымоходов, замена кранов, замена кранов, промывка и опрессовка системы отопления | До 30.09.2025 | | Директор ООО «ЖЭК» Огурцов Д.Ю. | | 150 000,00 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГБУЗ «Сельцовская городская больница», ул. Свердлова д. 2** | | | | |
| Главный врач – Лужецкая О.В. | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ руб. |
| 1 | Оглушить внутренние отопительные системы от наружных  . | май 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 2 | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и горячего водоснабжения | май 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 3 | Провести промывку внутренней системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления. | май 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 4 | Испытать систему отопления на прочность давлением 6 кг/см2 и ГВС -5 кг/см2 | май 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 5 | Произвести демонтаж приборов учета тепловой энергии для последующей поверки в следующих теплоузлах: склады | май-июнь 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 6 | Произвести поверку этих приборов учета в специализированной организации - 1 шт. | май-июнь 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 7 | Произвести монтаж поверенных приборов учета тепловой энергии на места согласно паспортам приборов – 1шт. | июнь 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 8 | Провести ревизию грязевиков | июнь 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | согласно выставленного счета |
| 9 | Очистить гильзы под термометры и заменить в них масло | июль 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 10 | Отрезервировать воздушники на системах отопления во всех отделениях | июль 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 11 | Аттестовать ответственных работников больницы в комиссии Ростехнадзора | сентябрь-октябрь 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |
| 12 | Составить паспорт готовности зданий к отопительному сезону | сентябрь 2025 | начальник АХО  Самохин В.И. | Собственные средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Дворец культуры им. В.В. Мейпариани», ул. Мейпариани д. 17**  МБУК «Дворец культуры им. В.В.Мейпариани» г. Сельцо (ул. Мейпариани 17) и филиала ДК (Молодежного Центра (ул. Куйбышева 30) | | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование мероприятий | | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель | | | Стоимость работ  Руб. |
| 1 | | Произвести ревизию фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок. | | До 25 июня 2025 | | сантехник Новиков К.Е. | | | Не требуется |
| 2 | | Произвести полную ревизию задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры.10 шт. | | До 25 июня 2025 | | сантехник Новиков К.Е. | | | Не требуется |
| 3 | | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов).4 шт. | | До 21 августа 2025 | | сантехник Новиков К.Е. | | | Не требуется |
| 4 | | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции | | До 21 августа 2025 | | сантехник Новиков К.Е. | | | Собственные средства |
| 5 | | Проверка термометров, манометров и замена неисправных. 8 шт. | | До 25 июня 2025 | | Д.Н. Шиенков, инженер | | | Собственные средства |
| 6 | | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла. Проверка электропроводки и освещения в помещении узла управления, 4 шт. | | До 25 июня 2025 | | сантехник Новиков К.Е. | | | Не требуется |
| 7 | | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. | | До 21 августа 2025 | | Д. Н. Шиенков, инженер | | | Не требуется |
| 8 | | Промывка и опрессовка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. | | До 28 августа 2025 | | Д. Н. Шиенков, инженер | | | 50 000,00 |
| 9 | | Проверка контрольно-измерительных приборов и приборов учета тепловой энергии, 2 шт. | | До 21 август 2025 | | Д. Н. Шиенков, инженер | | | собственные средства |
| 10 | | Провести приемку систем теплоснабжения с оформлением акта | | до 28 августа 2025 | | Д. Н. Шиенков, инженер | | | Не требуется |
| **МБУДО «Детская школа искусств», ул. Мейпариани д. 19** | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель | | | Стоимость работ  Руб. |
| 1 | | Ревизия фланцевых соединений, задвижек, вентилей и кранов. | май 2025 | | Фролов Ю.М., слесарь | | | Не требуется |
| 2 | | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. | май 2025 | | Фролов Ю.М., слесарь | | | 1 800,00 |
| 3 | | Проверка электропроводки и освещения в помещении узла управления | постоянно | | Колос А.В., техник-электрик | | | 2 500,00 |
| 4 | | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляционных материалов, частично | июнь-июль 2025 | | Моторина Р. П. зам. директора по АХР | | | 5 000,00 |
| 5 | | Промывка внутренней системы отопления гидропневматическим методом до полного осветления воды. Испытание системы отопления на прочность и плотность давлением 6,0 гкс/мс2 | май 2025 | | Моторина Р. П. зам. директора по АХР | | | 25 368,00 |
| 6 | | Обучение ответственного по эксплуатации ТЭУ | июль 2025 | | Маврина Л.Ф., директор | | | 2 600,00 |
| 7 | | Обучение ответственного за электробезопасность | июль 2025 | | Колос А.В., техник-электрик | | | 2 600,00 |
| 8 | | Приемка системы теплоснабжения с оформлением акта | август 2025 | | Маврина Л.Ф., директор | | | Не требуется |
| **ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков им. В.А. Козыревой г. Сельцо», ул. Куйбышева д. 26**  Директор приюта Г.В. Козлова | | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование мероприятий | | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. | | |
| 1 | | Перекрыть внутренние отопительные системы от наружных | | апрель 2025 | | Климова Л.Т. зав.хоз | Не требуется | | |
| 2. | | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления | | июнь 2025 | | Климова Л.Т. зав.хоз | 23 100,00 | | |
| 3. | | Гидравлическое испытание теплового узла | | июнь 2025 | | Климова Л.Т. зав.хоз |  | | |
| 4. | | Обучение и аттестация ответственного лица за работу теплоустановки, | | апрель 2025 | | Климова Л.Т. зав.хоз | 1 590,00 | | |
| 5. | | Обучение и аттестация ответственного лица за электрохозяйство | | апрель 2025 | | Климова Л.Т. зав.хоз | 1 590,00 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБДОУ Детский сад №1 «Гуси-лебеди», ул. Куйбышева д. 23**  Руководитель – Храбровская Л.В. | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. |
| 1 | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов ремонтных работ,2 | 01.06.2025 | Завхоз-Гулютина А.В.  . | Не требуется |
| 2 | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада,1 | 01.06.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. | Не требуется |
| 3 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения, по необходимости | 31.07.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. |  |
| 4 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | 21.06.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. | 7 500,00 |
| 5 | Оформление актов готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2025гг. | 01.09.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. | Не требуется |
| 6 | Обучение ответственного сотрудника по работе с теплоустановками | 01.09.2025г | Завхоз-Гулютина А.В. | 8 000,00 |
| 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения, по необходимости | 15.10.2025 | Завхоз-Гулютина А.В. |  |
| 8 | Замена окон, 7 шт. | май 2025 | Руководитель  Храбровская Л.В. | 190 001,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБДОУ Детский сад №2 «Чебурашка», пр. Горького д. 3**  Руководитель - Глазкова В.Г. | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. |
| 1 | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов ремонтных работ | до 01.06.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.  Завхоз – Бобкова И.И. |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада | до 01.06.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.  Завхоз – Бобкова И.И. |  |
| 3 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | Июнь-август 2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.  Завхоз – Бобкова И.И. | 7 000,00 |
| 4 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | до 01.06.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.  Завхоз – Бобкова И.И. | 7 500,00 |
| 5 | Замена 9 окон | 15.09.2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.  Завхоз – Бобкова И.И. | 287 665,28 |
| 6 | Обучение ответственного лица за работу с теплоустановками | июнь 2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.  Завхоз – Бобкова И.И. | 8 000,00 |
| 7 | Оформление актов готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг. | Сентябрь 2025 | Заведующая ДС Глазкова В.Г.  Завхоз – Бобкова И.И. | Не требуется |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБДОУ Детский сад №3 «Ивушка», ул. 60 лет Октября д. 22**  Руководитель-Ручкина Г.В. | | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | | Ответственный исполнитель | | Стоимость работ  Руб. | |
| 1 | | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов работ | 17.06.2025 | | | Заведующая ДС Ручкина Г.В.  Завхоз – Макарова Н.Л. | | Не требуется | |
| 2 | | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада | 17.06.2025 | | | Заведующая ДС Ручкина Г.В.  Завхоз – Макарова Н.Л. | | Не требуется | |
| 3 | | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | 17.06.2025 | | | Заведующая ДС Ручкина Г.В.  Завхоз – Макарова Н.Л. | | Не требуется | |
| 4 | | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | 02.07.2025 | | | Заведующая ДС Ручкина Г.В.  Завхоз – Макарова Н.Л. | | 10 000,00 | |
| 5 | | Утепление окон и дверей здания | 09.09.2025 | | | Заведующая ДС Ручкина Г.В.  Завхоз – Макарова Н.Л. | | Не требуется | |
| 6 | | Оформление актов готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг. | 15.08.2025 | | | Заведующая ДС Ручкина Г.В.  Завхоз – Макарова Н.Л. | | Не требуется | |
| 7 | | Замена теплосчетчика отопления | до 25.07.2025 | | | Заведующая ДС Ручкина Г.В.  Завхоз – Макарова Н.Л. | | 163 000,00 | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **МБДОУ Детский сад №4 «Сказка», пер. Мейпариани д. 4**  Руководитель-Шлянцева Л.Н. | | | | | | №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. | | 1 | Обследование внутренних инженерных сетей здания детского сада для определения объемов ремонтных работ | 01.06.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,  заведующая ДС  Л. Н. Шлянцева | Не требуется | | 2 | Ревизия запорной арматуры водоснабжения и отопления в здании детского сада | 01.06.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,  заведующая ДС  Л. Н. Шлянцева | Не требуется | | 3 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | 31.07.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,  заведующая ДС  Л. Н. Шлянцева | 20 000,00 | | 4 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания детского сада | 15.08.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,  заведующая ДС  Л. Н. Шлянцева | 6 000,00 | | 5 | Утепление окон и дверей здания | 15.09.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,  заведующая ДС  Л. Н. Шлянцева | 3 000,00 | | 6 | Поверка теплосчетчика ТЭРМ-02 и комплектов термообразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур | 01.09.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,  заведующая ДС  Л. Н. Шлянцева | 22 000,00 | | 7 | Оформление акта готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025гг. | 15.09.2025 | Завхоз-Власенкова А.В.,  заведующая ДС  Л. Н. Шлянцева |  |   **МБОУ СОШ №1 г. Сельцо, ул. Мейпариани д. 15**  директор Карпушкина О.А. | | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | | Ответственный исполнитель | | Стоимость работ  Руб. | |
| 1 | | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок | До 30.07.2025 | | | Зам. директора по АХР Пигарева Н.И. | | Не требуется | |
| 2 | | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, притиркой и заменой непригодной к эксплуатации | До 30.07.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | Не требуется | |
| 3 | | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | До 30.07.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | Не требуется | |
| 4 | | Чистка о покраска труб, ремонт теплоизоляции | До 30.07.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | 5 000,00 | |
| 5 | | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла | До 30.07.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | Не требуется | |
| 6 | | Поверка и замена термометров, манометров на исправность | До 30.08.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | 8 000,00 | |
| 7 | | Опрессовка системы отопления. Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | До 30.07.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | 10 000,00 | |
| 8 | | Утепление чердачных и подвальных помещений, дверных проемов-3 шт., оконных проемов-39 шт. | До 15.09.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | 4 000,00 | |
| 9 | | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | До 15.09.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | Не требуется | |
| 10 | | Обучение ответственных лиц | До 26.07.2025 | | | Зам. директора по АХР  Пигарева Н.И. | | 3 500,00 | |
| **МБОУ СОШ №2 г. Сельцо, ул. Куйбышева д. 19**  директор Мазаева Л.В. | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | Стоимость работ  Руб. | |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок | | | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | | Не требуется | |
| 2 | Полная ревизия запорной арматуры (задвижек, вентиляций, кранов) со снятием, шабровкой, притиркой и заменой непригодной к эксплуатации | | | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | | Не требуется | |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | | | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | | Не требуется | |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции теплопроводов, проходящих через помещение (частичная) | | | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | | 5 000,00 | |
| 5 | Очистка гильз под термометры | | | До 31.07.2025 | Завхоз. Магурова Г. Г. | | Не требуется | |
| 6 | Частичный ремонт системы отопления в здании школы | | | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | | Не требуется | |
| 7 | Опрессовка и промывка системы отопления водопроводной водой до полного осветления воды | | | До 31.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | | 8 000,00 | |
| 8 | Частичное утепление чердачных и подвальных помещений, дверных и оконных проемов | | | До 31.08.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | |  | |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | | | До 15.09.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | |  | |
| 10 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных | | | до 31.08.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | |  | |
| 11 | Поверка узла учета и теплосчетчика | | | поверка счетчика действительна до 10.07.2026 | Завхоз Магурова Г. Г. | |  | |
| 12 | Обучение по тепловым установкам | | | Протокол поверки знаний действителен до 10.07.2025 | Завхоз Магурова Г. Г. | | 4 000,00 | |
| **МБОУ СОШ №3 г. Сельцо, ул. Брянская д. 3**  директор Кузнецова Н.Ф. | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | Стоимость работ  Руб. | |
| 1 | Ремонт котельной | | | до 01.09.2025 | директор Кузнецова Н.Ф. | | по факту после проведения диагностики | |
| 2 | Проведение торгов по аренде котельной (срок окончания аренды сентябрь 2025) | | | до 01.09.2025 | директор Кузнецова Н.Ф. | | по факту после проведения торгов | |
| 3 | Полная ревизия запорно-регулирующего оборудования, трубопроводов систем отопления, тепловых сетей, изоляции водоснабжения и отопления в здании школы | | | До 01.08.2025 | Завхоз  Журова Н.В. | | 20 000,00 | |
| 4 | Проверка работоспособности приборов учета расходов тепловой энергии и воды | | | До 01.08.2025 | Завхоз  Журова Н.В. | | 10 000,00 | |
| 5 | Проведение текущих ремонтов внутренней системы теплоснабжения | | | До 01.08.2025 | Завхоз  Журова Н.В. | | 50 000,00 | |
| 6 | Проведение гидропромывки и опрессовки системы отопления здания школы | | | До 01.08.2025 | Завхоз Журова Н.В. | | 10 000,00 | |
| 7 | Обучение ответственных лиц за эксплуатацию тепловых установок | | | До 01.09.2025 | Завхоз Журова Н.В. | | 5 000,00 | |
| 8 | Создание аварийного запаса материалов и оборудования | | | До 01.09.2025 | Завхоз Журова Н.В. | | 20 000,00 | |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 | | | До 01.09.2025 | Завхоз Журова Н.В. | |  | |
| **МБОУ СОШ №4 г. Сельцо, пер. Мейпариани д. 2**  директор Горохова Л.Я. | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | Стоимость работ  Руб. | |
| 1 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | | | 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | | Не требуется | |
| 2 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции | | | До 31. 07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | | Не требуется | |
| 3 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла. | | | До 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | | Не требуется | |
| 4 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления | | | До 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | | Не требуется | |
| 5 | Опрессовка системы отопления, промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | | | До 31.08.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | | 8 000,00 | |
| 6 | Утепление чердачных и подвальных помещений, дверных и оконных проемов, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих через помещения | | | До 31.08.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | |  | |
| 7 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных | | | До 31.07.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | |  | |
| 8 | Герметизация изоляции вводов | | | До 15.06.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | | Не требуется | |
| 9 | Оформление паспорта готовности системы теплоснабжения | | | до 15.09.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | |  | |
| 10 | Обучение ответственных лиц | | | До 15.09.2025 | Зам. директора по АХР Клюзина Ю. Н. | | 4 000,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБУ ДО СШ города Сельцо**  **ул. Кирова д. 48** | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. |
| 1 | Перекрыть внутренние отопительные системы от наружных. | май 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. |  |
| 2 | Ревизия вентилей с заменой изношенных деталей. | июнь-июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 700,00 |
| 3 | Ревизия двух задвижек ДУ 100 с протиркой и опрессовкой на герметичность сальниковой набивки | июнь-июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 500,00 |
| 4 | Проверка приборов учета на системе горячего водоснабжения и отопления. | июнь-июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 800,00 |
| 5 | Замена кранов Маевского на системе отопления | июнь-июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 500,00 |
| 6 | Покраска труб и ремонт теплоизоляции 4 п.м. | июнь- август 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 1 200,00 |
| 7 | Утепление труб горячего водоснабжения и отопления,4 п.м. | июнь- июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 800,00 |
| 8 | Промывка систем отопления с последующим гидравлическим испытанием | июль- июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. |  |
| 9 | Проверка приборов давления (манометров) | июнь-июль 2025 | Ведущий инженер Соломатов В.Б. | 3 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МКУ «Управление социально-культурной сферы г. Сельцо» (г. Сельцо ул. 60 лет Октября д.18)** | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. |
| 1 | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефективных прокладок | 03.06.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. | Не требуется |
| 2 | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры,6 шт. | 03.06.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. | Не требуется |
| 3 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции | 01.09.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. |  |
| 4 | Проверка термометров, манометров и замена неисправных,2 шт | 15.07.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. | Не требуется |
| 5 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла. Проверка электропроводки и освещения в помещении узла управления | 02.09.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. | 3 000,00 |
| 6 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления | 15.08.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. |  |
| 7 | Промывка и опрессовка системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | 15.08.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. | 8 000,00 |
| 8 | Обучение лица, ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок | 15.08.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. | 4 000,00 |
| 9 | Оформление акта готовности систем отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг | 30.09.2025 | Главный инженер  Костина Т.С. | Не требуется |
| **ГБСУСОН «Сельцовский дом интернат для престарелых и инвалидов»** | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. |
| 1. | Ревизия задвижек, вентилей, кранов, грязевиков и фильтров, фланцевых соединений с заменой деф. прокладок | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 2. | Изоляция трубопроводов. Герметизация вводов. Гидропромывка системы отопления и сети | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 3. | Утепление зданий | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 4. | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления вентиляции и системы горячего водоснабжения | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. |  |
| 5. | Гидравлическое испытание | май 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| 6. | Установка расчетных элементов провести после гидропневмопромывки и опрессовки в присутствии представителя ООО «Теплоцентраль Сельцо» | июнь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. |  |
| 7. | Очередная поверка поверки теплосчетчиков SA-94/2M. SA-94/2 и термопреобразователей сопротивления КТПТР-01, 4 шт. | июнь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | 35 000,00 |
| 8. | Обучение по допуску к работам в тепловых эенргоустановках,1 | сентябрь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | 3 000,00 |
| 9. | Подписание и получения Акта готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2025-2026год | июнь 2025 | слесарь – электрик Медведев В.В.,  слесарь-сантехник Добросердов Н.И. | Не требуется |
| **ГБУ КЦСОН города Сельцо** | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ  Руб. |
| 1 | Перекрыть внутренние отопительные системы от наружных | май 2025 | Непша С.Е. |  |
| 2 | Ревизия вентилей с заменой изношенный деталей,4 шт. | май-июнь 2025 | Непша С.Е. | 3 000,00 |
| 3 | Проверка приборов учета на системе горячего водоснабжения и замена приборов учета на отоплении, 3 шт. | июнь 2025 | Непша С.Е. | 6 000,00 |
| 4 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла,6 шт. | июль 2025 | Непша С.Е. | Не требуется |
| 5 | Провести гидравлическое испытание теплового узла | июль 2025 | Непша С.Е. | 13 000,00 |
| 6 | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления водой -1 | июль 2025 | Непша С.Е. | Не требуется |

**Центральная городская библиотека г. Сельцо**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидропромывка и опрессовка внутренней системы отопления | июнь 2025 | Новикова А.В. -завхоз | 15 660,00 |