Приложение №4 к муниципальной программе

«Чистая вода Сельцовского городского округа»

|  |  |  | Этапы реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование |  | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО город Сельцо |  | Строительство системы водоснабжения по ул. Деснянская, пер. Деснянский, ул. Новостройка в городе Сельцо Брянской области | строительство | июль 2020 | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Март 2021 | Июль 2021 |
| 2 | МО город Сельцо |  | Строительство сетей водоснабжения в юго-восточной части города Сельцо Брянской области (1 этап) | строительство | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 | ноябрь 2022 | Март 2023 | сентябрь 2023 |
| 3 | МО город Сельцо |  | Строительство сетей водоснабжения в юго-западной части города Сельцо Брянской области | строительство | Апрель 2022 | Сентябрь 2022 | Декабрь 2022 | Апрель 2024 | декабрь 2024 |
| 4 | МО город Сельцо |  | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Первомайский города Сельцо Брянской области | строительство | Апрель 2027 | март 2025 | декабрь 2025 | Апрель 2027 | Ноябрь 2027 |
| 5 | МО город Сельцо |  | Строительство системы водоснабжения по ул. Сенная, пер. Сенной, ул. Дачная в городе Сельцо Брянской области | строительство |  |  |  |  |  |
| 6 | МО город Сельцо |  | Устройство оборудования для обезжелезивания воды на водозаборном сооружении, расположенном по адресу Брянская область, г. Сельцо, ул. Деснянская | оборудование |  |  |  | Апрель 2025 | Ноябрь 2025 |